## FINAL
SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
[SELECCIÓN ABIERTA SA – 11 DE 2022]
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
PROPONENTE | [5 empty] | CONSORCIO MAGDALENA 1122
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL | [5 empty] | HAPIL INGENIERÍA SAS
ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL) | CONTRATO |  | Plazo (DIAS) | Días ejecutados | Días por ejecutar | Saldo diario del contrato en ejecución | SCE | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | ¿EL CONTRATO ESTA O ESTUVO SUSPENDIDO? | FECHA DE SUSPENSIÓN 1 |  |  | REINICIO 1 |  |  | FECHA DE SUSPENSIÓN 2 |  |  | REINICIO 2 |  |  | FECHA DE SUSPENSIÓN 3 |  |  | SI EL CONTRATO ESTA O ESTUVO SUSPENDIDO REGISTRAR EL SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (en meses) | FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO |  |  | FORMA DE EJECUCIÓN (I) / (C) / (UT) | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL
| NÚMERO | OBJETO
[10 empty] | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |  |  | DIA | MES | AÑO
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP | 1-01-32100-1529-2021 | PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE), PARA LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE ALCANTARILLADO (UGA) ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE LA ZONA 2 | 300 | 0 | 300 | 25701396.2367 | 3855209435.5 | 7710418871 | NO | [16 empty] | 10 | 18 | 3 | 2022 | C | 50%
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA | EPC-PDA-0-406-2021 | OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE | 360 | 18 | 342 | 27735965.1861 | 4742850046.825 | 9984947467 | NO | [16 empty] | 12 | 28 | 2 | 2022 | C | 50%
ENTERRITORIO | 2210543 | CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICI-LIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: CAMPO DE LA CRUZ Y MANATÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO. | 270 | 221 | 49 | 14237860.8333 | 418593108.5 | 3844222425 | NO | [16 empty] | 9 | 9 | 8 | 2021 | C | 60%
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP | 1-01-25500-0715-2018 | RENOVACION DEL INTERCEPTOR CAN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN INTERCEPTOR DE REFUERZO, AMPLIANDO LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LA SUBCUENCA CAN – LOCALIDADES DE TEUSAQUILLO Y ENGATIVA | 864 | 721 | 143 | 7052314.6782 | 403392399.5954 | 35685106211 | SI | 20 | 3 | 2020 | 19 | 5 | 2020 | 20 | 1 | 2021 | 17 | 11 | 2021 | 13 | 12 | 2021 | 6093199882 | 28.8 | 27 | 12 | 2018 | C | 40%
FINDETER | PAF-ATF-059-2019 | REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE, UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 180 | 32 | 148 | 18195146.9611 | 2692881750.2444 | 3275126453 | SI | 9 | 4 | 2021 | [12 empty] | 3275126453 | 6 | 8 | 3 | 2021 | I | 100%
TOTAL | [6 empty] | 12112926740.6648
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE INDIVIDUAL O INTEGRANTE DE ESTRUCTURA PLURAL |  |  |  |  | FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE
NOMBRE: | LUIS CARLOS HANI PIRA |  |  |  | NOMBRE: |  | CLAUDIA YANET CUERVO ARIAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | 79.518.636 |  |  |  | DOCUMENTO DE IDENTIDAD: |  | 35.419.389
[5 empty] | Tarjeta Profesional: |  | 85633-T

## 5.CONTR. VIG. OBRA HAPIL (2) (hidden)
#REF!
#REF!
#REF!
PROPONENTE | #REF!
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL | #REF!
ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL) | CONTRATO |  | Plazo (DIAS) | Días ejecutados | Días por ejecutar | Saldo diario del contrato en ejecución | SCE | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | ¿EL CONTRATO ESTA O ESTUVO SUSPENDIDO? | FECHA DE SUSPENSIÓN 1 |  |  | REINICIO 1 |  |  | FECHA DE SUSPENSIÓN 2 |  |  | REINICIO 2 |  |  | FECHA DE SUSPENSIÓN 3 |  |  | SI EL CONTRATO ESTA O ESTUVO SUSPENDIDO REGISTRAR EL SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR | PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (en meses) | FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO |  |  | FORMA DE EJECUCIÓN (I) / (C) / (UT) | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL
| NÚMERO | OBJETO
[10 empty] | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |  |  | DIA | MES | AÑO
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP | 1-01-32100-1529-2021 | PLAN DE IDENTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONEXIONES ERRADAS (PICCE), PARA LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE ALCANTARILLADO (UGA) ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) DE LA ZONA 2 | 300 | 0 | 300 | 25701396.2367 | 3855209435.5 | 7710418871 | NO | [16 empty] | 10 | 16 | 2 | 2022 | C | 50%
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA | EPC-PDA-0-406-2021 | OBRAS DE OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE | 360 | 0 | 360 | 27735965.1861 | 4992473733.5 | 9984947467 | NO | [16 empty] | 12 | 16 | 2 | 2022 | C | 50%
ENTERRITORIO | 2210543 | CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICI-LIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: CAMPO DE LA CRUZ Y MANATÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO. | 270 | 191 | 79 | 14237860.8333 | 674874603.5 | 3844222425 | NO | [16 empty] | 9 | 9 | 8 | 2021 | C | 60%
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP | 1-01-25500-0715-2018 | RENOVACION DEL INTERCEPTOR CAN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN INTERCEPTOR DE REFUERZO, AMPLIANDO LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE LA SUBCUENCA CAN – LOCALIDADES DE TEUSAQUILLO Y ENGATIVA | 864 | 449 | 360 | 7052314.6782 | 1015533313.6667 | 35685106211 | SI | 20 | 3 | 2020 | 19 | 5 | 2021 | 20 | 1 | 2021 | 17 | 11 | 2021 | 13 | 12 | 2021 | 6093199882 | 28.8 | 27 | 12 | 2018 | C | 40%
FINDETER | PAF-ATF-059-2019 | REVISIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL SURORIENTE, UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 180 | 137 | 43 | 18195146.9611 | 782391319.3278 | 3275126453 | SI | 23 | 7 | 2021 | [12 empty] | 3275126453 | 6 | 8 | 3 | 2021 | I | 100%
TOTAL | [6 empty] | 11320482405.4944
#REF!
NOTA 1 = LA INFORMACIÓN AQUÍ PRESENTADA, ES VERAZ Y SE PRESENTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE SE ENTIENDE PRESTADA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO.
NOTA 2 = PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I) O EN CONSORCIO (C) Y/O UNIONES TEMPORALES (UT).
NOTA 3= PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSPENSIONES Y PRORROGAS.
NOTA 4= SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ESTE CERTIFICADO DEBE HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.
NOTA 5= EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.
NOTA 6 = ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE
NOTA 7 = TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIR AQUELLOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE INDIVIDUAL O INTEGRANTE DE ESTRUCTURA PLURAL |  |  |  |  | FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE
NOMBRE: | #REF! |  |  |  | NOMBRE: |  | #REF!
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | #REF! |  |  |  | DOCUMENTO DE IDENTIDAD: |  | #REF!
[5 empty] | Tarjeta Profesional: |  | #REF!