## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO SA-19-2022
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Revisión Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional, regulatorio | Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante ejecución del proyecto. Riesgo que asume EDUBAR S.A. | Retraso en el cierre del proyecto | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | EDUBAR S.A. | Revisar constantemente la normativa relacionada con el proceso de contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | EDUBAR S.A. | Fecha sujeta al acta de Inicio | Durante la ejecución de la Obra | Revisión permanente de las normas relacionadas con el contrato. | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional, regulatorio | Riesgo ocasionado por cambios, ajustes, modificaciones a los estudios y diseños. Riesgo que asume EL INTERVENTOR´. | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Revisar periodicamente los diseños establecidos en el proceso y realizar los ajustes, modificaciones y demás, previo al inicio de la actividad particular | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | Interventoría t Contratista | Fecha sujeta al acta de Inicio | Durante la ejecución de la Obra | Revisión permanente de los estudios y diseños. | Semanal / Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional, regulatorio | Riesgo ocasionado por interferencia y/o afectaciones de redes de servicios públicos en la zona del proyecto | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Revisión diaria de las actividades en ejecución y posibles afectaciones a las redes de servicios públicos existentes | 1 | 2 | 3 | Riesgo medio | NO | Interventoría t Contratista | Fecha sujeta al acta de Inicio | Durante la ejecución de la Obra | Revisión permanente de las actividades de obra. | Permanente
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del INTERVENTOR desde la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, por causas externas al proyecto o por ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL del INTERVENTOR. | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Interventor | Exigir el Plan completo de Seguridad Industrial y su implementación y cumplimiento durante toda la ejecución del proyecto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | No | EDUBAR S.A. | Fecha sujeta al acta de Inicio | Durante la ejecución de la Obra. | En conjunto con la interventoría, el supervisor de EDUBAR S.A., vigilará el cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial del proyecto. | Diariamente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional, Ambiental | Riesgo presentado a causa del acompañamiento permanente que debe tener la INTERVENTORIA en los trámites de declaración de siniestros, multas, sanciones, etc. en caso de que se presenten al CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Incremento en los costos y tiempo asociados | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Realizar control y seguimiento a las obras, con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventoría y EDUBAR S.A. | Fecha sujeta al acta de Inicio | Durante la ejecución y terminación de la obra. | Mediante comité técnico. | Quincenal
6 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico, Ambientales | Riesgo presentado por daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizados y/o aprobados por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Retraso en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Interventor | Realizar revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | No | Interventoría y EDUBAR S.A. | Fecha sujeta al acta de Inicio | Durante la ejecución de la Obra. | Mediante comité técnico, informes mensuales, semanales y control de control de calidad en el proyecto. | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mediciones erradas en las cantidades de obra, de responsabilidad tanto del contratista como de la interventoría, que no reflejen las cantidades realmente ejecutadas por el contratista; generando sobrecostos a EDUBAR S.A., Reclamaciones por parte del contratista. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Problemas en la calidad de la obra | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista e Interventor | Solicitar a la interventoría y a su vez al supervisor asignado la revisión periódica de las actividades ejecutadas por el contratista y la calidad y normativa de las mismas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Interventoría y EDUBAR S.A. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión por parte de la Interventoría y EDUBAR S.A. de los procedimientos que están siendo ejecutados en la obra. | Semanal
8 | General | Externo | Contratación - Ejecución | Regulatorios | Parálisis/ no inicio de obra por demora en trámite de licencias o permisos | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | 6 | 8 | Riesgo Alto | Interventor | Revisión de las pólizas de cumplimiento para tomar las medidas correspondientes | 2 | 6 | 8 | Riesgo Alto | No | EDUBAR S.A. y la aseguradora | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comunicación pertinente con las partes involucradas | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Derivados de cambios tributarios, modificación de tarifas o nuevos impuestos | Incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Seguimiento a reformas tributarias | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | EDUBAR S.A. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Monitoreo de cambios o actualizaciones en las reformas tributarias | Permanente
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por mayor permanencia en obra, por causas imputables al Contratista | Incremento en los costos y tiempo asociados | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Realizar seguimiento al programa de obra y alertar sobre posibles atrasos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | No | EDUBAR S.A. | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Mediante comité técnico, informes mensuales, semanales y reuniones de obra | Permanente