## CRONOGRAMA
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-03-02 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 5
CRONOGRAMA DE OBRA
Nombre de la tarea
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 |  | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración (MES)
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRICO ARROYO NEGRO | [10 empty] | 311630836 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 3 | 4 | 77907709 | 0
FORMULARIO 01: PRESUPUESTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS ARROYO NEGRO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRICO ARROYO DE PIEDRA | [10 empty] | 194939581 | 2018-02-01 | 2018-05-02 | 3 | 3 | 64979860.3333
FORMULARIO 02: PRESUPUESTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS ARROYO DE PIEDRA
CONSTRUCCIÓN CONDUCCION LURUACO - ARROYO DE PIEDRA | [10 empty] | 3953665331 | 2018-05-02 | 2018-08-30 | 4 | 4 | 988416332.75
FORMULARIO 13: PRESUPUESTO SUMINISTROS CONDUCCIÓN LURUACO - ARROYO DE PIEDRA FORMULARIO 03: PRESUPUESTO OBRA CIVIL CONDUCCIÓN LURUACO - ARROYO DE PIEDRA
CONSTRUCCIÓN CONDUCCION DERIVACION - ARROYO NEGRO | [10 empty] | 667725596 | 2018-05-09 | 2018-09-06 | 4 | 4 | 166931399
FORMULARIO 04: PRESUPUESTO OBRA CIVIL DERIVACIÓN CONDUCCIÓN PRINCIPAL - ARROYO NEGRO FORMULARIO 14: PRESUPUESTO SUMINISTROS CONDUCCIÓN DERIVACIÓN - ARROYO DE PIEDRA - ARROYO NEGRO
CONSTRUCCIÓN REDES ARROYO DE PIEDRA | [10 empty] | 2532536436 | 2018-05-16 | 2018-08-14 | 3 | 3 | 844178812
FORMULARIO 05: PRESUPUESTO OBRA CIVIL REDES ARROYO DE PIEDRA FORMULARIO 15: PRESUPUESTO SUMINISTROS REDES ARROYO DE PIEDRA
CONSTRUCCIÓN REDES ARROYO NEGRO | [10 empty] | 399147134 | 2018-01-08 | 2018-08-06 | 7 | 7 | 57021019.1429
FORMULARIO 6: PRESUPUESTO OBRA CIVIL REDES ARROYO NEGRO FORMULARIO 16: PRESUPUESTO SUMINISTROS REDES ARROYO NEGRO
CONSTRUCCIÓN TANQUE ARROYO DE PIEDRA | [10 empty] | 159101587 | 2018-02-08 | 2018-05-09 | 3 | 3 | 53033862.3333
FORMULARIO 17: PRESUPUESTO SUMINISTROS DE TANQUE Y BOMBEO ARROYO DE PIEDRA. FORMULARIO 07: PRESUPUESTO OBRA CIVIL TANQUE - ARROYO DE PIEDRA
CONSTRUCCIÓN TANQUE DE REBOMBEO | [10 empty] | 122288194 | 2018-05-09 | 2018-08-07 | 3 | 3 | 40762731.3333
FORMULARIO 08: PRESUPUESTO OBRA CIVIL TANQUE REBOMBEO - ARROYO NEGRO FORMULARIO 18: PRESUPUESTO SUMINISTROS DE TANQUE Y BOMBEO ARROYO NEGRO
CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO | [10 empty] | 120388525 | 2018-05-16 | 2018-07-15 | 2 | 2 | 60194262.5
FORMULARIO 09: PRESUPUESTO OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO - ARROYO NEGRO
CONSTRUCCIÓN CASETA DE BOMBEO | [10 empty] | 28207659 | 2018-05-23 | 2018-06-22 | 1 | 1 | 28207659
FORMULARIO 10: PRESUPUESTO OBRA CIVIL CASETA DE BOMBEO
CONSTRUCCIÓN CASETA ELECTRICA | [10 empty] | 46343986 | 2018-01-15 | 2018-02-14 | 1 | 1 | 46343986
FORMULARIO 11: PRESUPUESTO OBRA CIVIL CASETA DE ELÉCTRICA
CONSTRUCCIÓN MURO DE CERRAMIENTO | [10 empty] | 76473170 | 2018-02-15 | 2018-03-17 | 1 | 1 | 76473170
FORMULARIO 12: PRESUPUESTO OBRA CIVIL MURO DE CERRAMIENTO
TRAMITE RETIE | bar: Mes 6
PERMISO ANI | bar: Mes 1
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
LIQUIDACIÓN Y CIERRE | bar: Mes 9
Formulas:
Fecha Final = +[Fecha Inicio]+[Duración (MES)]*30